## 프로그램목록(AS-IS)
< SD>프로그램 개발 Status
관리번호 |  |  |  | 개발순서 | 개발단계 | 프로그램 명 |  |  |  |  | Namespace | L3 | I/F 대상 시스템 | 개발구분 | 비고1 | 비고2 | TypeCode | 개발공수 | 수정률(%) | 수정개발 예상공수 | 설계자 | 개발자 | PI Confirm (UAT) | 진행상태 | Program ID (Function Module) | Transaction Code (Function Group) | 프로세스 설명 | 비고 | 순번
| I/F번호 | 매뉴얼 ID | 담당모듈 |  |  |  | 수정대상 여부 | BSG 확인 | 유한 확인 | 이슈사항 | [19 empty] | 운영이관일자
[9 empty] | # TO-BE의 고객마스터 정보의 관리 여부 - MALL 대표 고객의 정의와 관리 방안는? | [10 empty] | 50 | -
SD-001 | IFMAL001 | SD1.2.1 | MM | 1 | A | Mall_자재마스터 전송 ( SAP -> MALL ) | O | # AS-IS의 쇼핑몰 상품 정의 - MVKE-VKORG 이 "1000" & - VTWEG 이 "10" & - MVGR1 의 값이 "400" | # 전송대상 상품 기준 확인 필요 - 자사몰 상품으로 별도로 관리? - 상품 그룹 및 계층구조는? (기존은 대그룹~소그룹, 효능그룹, 새용그룹 등으로 분류되어 있음 => 분석내용 Sheet SD 1-2 참고) |  | http://yuhan.co.kr/SD/MALL/MaterialMaster |  | 쇼핑몰 |  |  |  | I-M | 2 | 50% | 1 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSDM7000 |  | # AS-IS의 쇼핑몰 상품 정의: MVKE-VKORG 이 "1000" and VTWEG 이 "10" and MVGR1 의 값이 " 400 " | 신규 및 추가 자재을 Sorting 하는 Logic이 중요함, 또한 폐기 단종제품에 대한 관리 및 정리는 어떻게 할 것인가?
SD-002 | IFMAL002 |  |  | 2 | A | POS_자재마스터 전송 ( SAP --> POS ) | 비대상 | [5 empty] | POS |  |  |  | I-M | 2 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSDM7000
SD-003 | IFMAL003 | SD 1.3.1 | SD | 3 | A | Mall_기준판가마스터 전송 (소비자가격 : SAP -> MALL ) | O |  |  |  | http://yuhan.co.kr/SD/MALL/StandardPriceMaster |  | 쇼핑몰 |  |  |  | I-M | 2 | 50% | 1 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSDM7010
SD-004 | IFMAL004 |  |  | 4 | A | POS_POS가맹정_판가마스터(대리점가 : SAP -> POS) | 비대상 | [5 empty] | POS |  |  |  | I-M | 2 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSDM7020
SD-005 | IFMAL005 |  |  | 5 | A | POS_POS직영점_판가마스터(소비자가격 : SAP -> POS) | 비대상 | [5 empty] | POS |  |  |  | I-M | 2 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSDM7010
SD-006 | IFMAL006 |  |  | 6 | A | POS_고객마스터 전송 ( SAP -> POS ) | 비대상 | [5 empty] | 쇼핑몰 |  |  |  | I-M | 2 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSDM7030 |  |  | 신규 및 추가 고객을 Sorting 하는 Logic이 중요함
SD-007 | IFMAL007 | SD 2.1.1 | SD | 7 | A | Mall_일일정상주문처리 (MALL --> SAP) | O | # AS-IS 주문생성 Batch를 실행하여 자동으로 처리하였음. - MALL -> SAP로 주문정보 생성(CBO 테이블에 저장) - 주문/납품/청구/반품배송비 전표 생성 등을 처리함. | # AS-IS의 주문실적은 배송완료된 상품으로 지정하였음. TO-BE에서는 어떻게 관리? | # 마일리지 적립/사용, 배송비(발송) 처리는? | http://yuhan.co.kr/SD/MALL/SalesOrderCreate |  | 쇼핑몰 |  |  |  | I-C | 5 | 50% | 2.5 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0011 |  |  | ZDS2T0012 (헤더 Table ) ZDS2T0013 ( ITEM Table ) ZDS2T0012 ( 매장별 저장위치 Mapping Table )
SD-008 | IFMAL007 | SD 2.1.1 | SD | 8 | A | Mal_일일무상주문처리 (Mall -> SAP ) | O |  | # 자사몰에서 무상주문 사용 여부 확인 |  | http://yuhan.co.kr/SD/MALL/SalesOrderCreate |  | 쇼핑몰 |  | SD-007과 통합하여 작성 |  | I-M | 2 | 50% | 1 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0011 | ZSD2M0011
SD-009 | IFMAL007 | SD 4.1.2 | SD | 9 | A | Mall_일일반품주문처리 (Mall -> SAP ) | O |  |  |  | http://yuhan.co.kr/SD/MALL/SalesOrderCreate |  | 쇼핑몰 |  | SD-007과 통합하여 작성 |  | I-M | 3 | 50% | 1.5 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0010 | ZSD2M0010 |  | 선행문서를 반드시 KEY값으로연계성을 확보해야함
SD-010 | IFMAL_010 |  |  | 10 | A | POS STO ( 재고보충 주문 ) 생성 ( POS -> SAP ) | 비대상 |  | # 물류 처리 프로세스에 대해 확인 - MALL 재고이동에 대한 내용이 없어서 문의함 |  |  |  | POS |  |  |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0050 | ZSD2M0050
SD-011 | IFMAL011 |  |  | 11 | A | POS STO 입출고내역 전송 ( SAP -> POS ) | 비대상 | [5 empty] | POS |  |  |  | I-M | 2 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0050 | ZSD2M0050
SD-012 | IFMAL012 |  |  | 12 | A | POS 직영점_Sales Order 생성 ( POS -> SAP ) | 비대상 | [5 empty] | POS |  |  |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0010 | ZSD2M0010 |  | ZDS2T0010 (헤더 Table ) ZDS2T0011 ( ITEM Table ) ZDS2T0012 ( 매장별 저장위치 Mapping Table )
SD-013 |  |  |  | 13 | A | POS 직영점_매출취소 ( 반품 처리 ) POS -> SAP | 비대상 | [5 empty] | POS |  | SD-012과 통합하여 작성 |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0060 | ZSD2M0060 |  | ZDS2T0010 (헤더 Table ) ZDS2T0011 ( ITEM Table ) ZDS2T0012 ( 매장별 저장위치 Mapping Table )
SD-014 | IFMAL007 | SD 2.1.1 | SD | 14 | A | Mall_일일교환주문처리 (Mall -> SAP ) | O |  | # 교환 주문 처리 사용 여부 # 반품 프로세스에 대한 내용 확인 |  |  | 개발스펙 없음 | 쇼핑몰 |  | SD-007과 통합하여 작성 |  | I-M | 3 | 50% | 1.5 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0060 | ZSD2M0060 |  | 결제취소를 하지 않는 경우 ->무상주문으로 출하시키고, 무상반품으로 입고를 잡는다 결제취소를 했다면 -> 반품 후 정상매출 처리
SD-015 | N/A |  | SD | 15 | A | SAP 정상출하문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO ) | O | [9 empty] | B-C | 2 | 50% | 1 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 |  | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 (매출주문생성 ) 내에 실행 Button으로 한 화면에서 처리토록 반영함
SD-016 | N/A |  | SD | 16 | A | SAP 무상주문문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO ) | O | [7 empty] | SD-015과 통합하여 작성 |  | B-C | 2 | 50% | 1 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 |  | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 (매출주문생성 ) 내에 실행 Button으로 한 화면에서 처리토록 반영함
SD-017 | N/A |  | SD | 17 | A | SAP 반품출하문서 생성 및 출고 ((공통 : SAP CBO )) | O | [7 empty] | SD-015과 통합하여 작성 |  | B-C | 3 | 50% | 1.5 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 |  | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 (매출주문생성 ) 내에 실행 Button으로 한 화면에서 처리토록 반영함
SD-018 | N/A |  | SD | 18 | A | SAP내 매출취소(공통 : SAP CBO ) | O | [9 empty] | B-M | 1 | 50% | 0.5 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 /ZSD2M0012 / ZSD2M0013 |  | ※ ZSD2M0012 / ZSD2M0013 의 경우 Amin 권한으로 "출고일자 조정" 기능을 별도로 부여함
SD-019 | N/A |  | SD | 19 | A | SAP내 출하취소(공통 : SAP CBO ) | O | [9 empty] | B-C | 2 | 50% | 1 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 /ZSD2M0012 / ZSD2M0013 |  | ※ ZSD2M0012 / ZSD2M0013 의 경우 Amin 권한으로 "출고일자 조정" 기능을 별도로 부여함
SD-020 | N/A |  | SD | 20 | A | SAP내 주문취소 (공통 : SAP CBO ) | O | [9 empty] | B-C | 2 | 50% | 1 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 /ZSD2M0012 / ZSD2M0013 |  | ※ ZSD2M0012 / ZSD2M0013 의 경우 Amin 권한으로 "출고일자 조정" 기능을 별도로 부여함
SD-021 | IFMAL013 |  |  | 21 | A | POS_재고정보조회 ( POS -> SAP ) | 비대상 | [5 empty] | POS |  |  |  | R-M | 2 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0021 | ZSD2M0021 |  | 백암 고객정상 재고 및 월말 재고를 같이 사용할 수 있도록 개발 함
SD-022 |  |  |  | 22 | A | SAP 매출 처리 List -Up ( SAP -> Mall ) | [5 empty] | 삭제 |  | 삭제 |  |  | R-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영
SD-023 |  |  |  | 23 | A | 반품진행정보 ( SAP -> Mall ) | [5 empty] | 삭제 | 쇼핑몰 | 삭제 |  |  | I-M | 2 |  |  | 서도석 | 장선영
SD-024 | ? | SD 2.1.2 | SD | 24 | A | 배송중 ~ 배송완료前 현황Report ( Mall --> SAP ) | O |  | # TO-BE에서 사용여부 확인필요 - 프로세스 설명: 고객 결제 後 CJ TCS에 출하 요청 의뢰를 한 다음, 고객 배송완료가 되지 않은 것을 주문내역에 대한 정보를 조회함 | [7 empty] | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2R0010 | ZSD2R0010 | 1. Shopping Mall 주문의 고객 결제 後 CJ TCS에 출하 요청 의뢰를 한 다음, 고객 배송완료가 되지 않은 것을 주문내역에 대한 정보를 조회함. 2. 해당 정보는 CJTCS 출고 이후 ~ 고객에 미 배송된 물량의 SAP 內 실물 재고 수량의 차이를 감안하기 위해 조회한다 | 1. Shopping Mall 주문의 고객 결제 後 CJ TCS에 출하 요청 의뢰를 한 다음, 고객 배송완료가 되지 않은 것을 주문내역에 대한 정보를 조회함. 2. 해당 정보는 CJTCS 출고 이후 ~ 고객에 미 배송된 물량의 SAP 內 실물 재고 수량의 차이를 감안하기 위해 조회한다
SD-025 | ? | SD 2.1.3 |  | 25 | A | MALL 재고차이 분석 REPORT ( 배송중 재고 + SAP재고 ) | O |  | # 저장위치 이전과 동일하게 사용하는지 확인 - “MALL” 전용창고인 6000 - SAP 내 Mall 전용창고 4500 |  |  |  | 쇼핑몰 |  |  |  | I-M | 3 | 50% | 1.5 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0020 | ZSD2M0020
SD-026 |  |  |  | 26 | B | On-Line 직영점 Pick-UP 주문 | [5 empty] | 삭제 | 쇼핑몰 | 삭제 |  |  | I-C | 4 |  |  | 서도석 | 장선영
SD-027 |  |  |  | 27 | B | 대형 유통업체의 On-Line Mall 주문처리 | [5 empty] | 삭제 | 쇼핑몰 | 삭제 |  |  | I-C | 4 |  |  | 서도석 | 장선영
SD-028 | IFMAL020 |  |  | 28 | B | POS 가맹정 주문처리 ( POS -> SAP ) | 비대상 | [5 empty] | POS |  |  |  | I-C | 5 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0090 | ZSD2M0090 / ZSD2M0099 |  | ZSD2M099 은 매출취소 및 Billing Canceal 까지 할 수 있는 마스터 권한 T-CODE 임
SD-029 | IFMAL020 |  |  | 29 | B | POS 가맹점 반품처리 ( POS -> SAP ) | 비대상 | [5 empty] | POS |  |  |  | I-C | 4 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0090 | ZSD2M0090 / ZSD2M0099 |  | ZSD2M099 은 매출취소 및 Billing Canceal 까지 할 수 있는 마스터 권한 T-CODE 임
SD-030 | IFMAL020 |  |  | 30 | B | POS 가맹점 무상처리 ( POS -> SAP ) | 비대상 | [5 empty] | POS |  |  |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0090 | ZSD2M0090 / ZSD2M0099 |  | ZSD2M099 은 매출취소 및 Billing Canceal 까지 할 수 있는 마스터 권한 T-CODE 임
SD-031 |  |  |  | 31 | B | POS 가맹정 주문진행현황 Report ( SAP -> POS ) | 비대상 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 | POS |  |  |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0090 | ZSD2M0090 / ZSD2M0099 |  | ZSD2M099 은 매출취소 및 Billing Canceal 까지 할 수 있는 마스터 권한 T-CODE 임
SD-032 | IFMAL_024 |  |  | 32 | B | POS 가맹점 여신/가용성 점검 결과 ( POS --> SAP ) | [5 empty] | 삭제 | POS | 삭제 |  |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영
SD-033 |  |  |  | 33 | B | SIS 판매수수료 정산 FI 전표 생성 ( POS -> SAP ) | 비대상 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 | POS |  |  |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm
SD-034 |  |  |  | 34 | B | POS 기타출고 정산 ( POS -> SAP ) | [5 empty] | 삭제 | POS | 삭제 |  |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영
SD-035 |  |  |  | 35 | B | POS 재고차이 조정 ( POS -> SAP ) | [5 empty] | 삭제 | POS | 삭제 |  |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영
SD-036 | IFMAL028 | SD 3.1.2 | MM | 36 | A | (오창)재고입고예정정보전송 ( SAP->CJKX ) : 오창 반환 재고  백암 고객정상 창고 이관 | O | # 창고정보 - MALL 전용창고인 '6000' - 고객정상 창고(양품 및 정상 판매 상품) '4500' - 반환창고 '7000' : 반품재고는 반환창고 (7000) 입고 까지는 가용재고로 관리 한다. 모두 반품 / 반환 재고는 오창 반환 창고로 집결 시킨 後 물류 담당자의 판정에 의해 재 판매여부 결정 - 폐기 대기 창고 '7010' | # 재고입고예정 정보의 수량 확인에 대해 문의 필요(가용성 관련) |  |  |  | 쇼핑몰 |  |  |  | I-M | 3 | 50% | 1.5 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0030 | ZSD2M0030
SD-037 | IFMAL029 | SD 3.1.1 | MM | 37 | A | (백암)센터내 재고이전전기 요청 ( SAP ->CJKX ) | O |  | # 각각의 물류센터에 대한 상세 문의 필요 |  |  |  | WMS |  |  |  | I-M | 3 | 50% | 1.5 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0040 | ZSD2M0040
SD-038 | IFMAL030 |  | SD | 38 | A | 재고출고결과 수신 ( CJKX->SAP) | O |  |  |  |  | 개발스펙 없음 |  |  |  |  | I-M | 2 | 50% | 1 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0040 | ZSD2M0040
SD-039 | IFMAL032 |  | MM | 39 | A | Mall_재고정보조회 (SAP->Mall) | O |  |  |  |  | 개발스펙 없음 | 쇼핑몰 |  |  |  | I-M | 3 | 50% | 1.5 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0020 | ZSD2M0020
FI-001 |  |  | FI |  | A | 수금 관리 마스터(카드,수수료율,수금유형 등) | O |  |  |  |  | FI1.2.1 쇼핑몰 계좌수금 |  |  |  |  | O-E | 1 | 50% | 0.5 | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZTRV0130 | ZTRV0130
FI-002 |  |  | FI |  | A | 현금수금 관리 - 지점계좌수금(POS) | 비대상 |  | # 지점계좌 사용여부 확인 |  |  | FI1.2.1 쇼핑몰 계좌수금 | POS |  |  |  | O-E | 3 |  |  | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZTRR0360 | ZTRR0360
FI-003 |  |  |  |  | A | 현금수금관리 - 가상계좌수금(POS) | 비대상 |  |  |  |  | FI1.3.1 POS 현금/계좌수금(가상계좌) | POS |  |  |  | O-E | 2 |  |  | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZTRR0360 | ZTRR0360
FI-004 |  |  |  |  | A | 현금수금 관리 - 가상계좌수금(POS) BATCH JOB | [5 empty] | FI1.2.1 쇼핑몰 계좌수금 |  | 삭제 |  |  | O-E | 3 |  |  | 이정택 | 장선영
FI-005 |  |  |  |  | A | [I/F] 주문취소 환불대상 수신(MALL -> SAP) | [5 empty] | FI1.5.1 수금취소 및 환불 | 쇼핑몰 | 삭제 | 1. 결재취소 내역 |  | I-M | 2 |  |  | 이정택 | [6 empty] | 온라인은 모두 PG사를 통해 입금처리, 무통장입금에 대해 현금 환불 없음.
FI-006 |  |  |  |  | A | 주문취소 환불대상 수신(모니터링 및 재수신) | [5 empty] | FI1.5.1 수금취소 및 환불 |  | 삭제 | 1. 결재취소 내역 |  | O-E | 2 |  |  | 이정택 | [6 empty] | 온라인은 모두 PG사를 통해 입금처리, 무통장입금에 대해 현금 환불 없음.
FI-007 |  |  |  |  | A | 환불리스트 조회 및 기표 | [5 empty] | FI1.5.1 수금취소 및 환불 |  | 삭제 | 환불리스트 관리 및 기표 |  | O-E | 2 |  |  | 이정택 | [6 empty] | 온라인은 모두 PG사를 통해 입금처리, 무통장입금에 대해 현금 환불 없음.
FI-008 |  |  | FI |  | A | 반품 환불 처리 | O |  |  |  |  | FI1.5.1 수금취소 및 환불 |  |  | 1. 반품 시 차감되는 반품배송비에 대한 처리 |  | O-E | 2 | 50% | 1 | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0010 | ZSD2M0011 |  | SD 반품 프로그램에 기능으로 추가
FI-009 |  | FI1 - 1 | FI |  | A | 매입내역관리(MALL&POS) | O |  |  |  |  | FI1.2.2 쇼핑몰 카드수금 |  |  | PG사 입금 내역 UPLOAD |  | O-E | 2 | 50% | 1 | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZTRR0320 | ZTRR0320
FI-010 |  | FI1 - 1 | FI |  | A | MALL 매입내역 FBS_NO 연결 관리 | O |  |  |  |  | FI1.2.2 쇼핑몰 카드수금 |  |  | PG사 입금내역과 예수금전표 연결 |  | O-E | 3 | 50% | 1.5 | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZTRR0330 | ZTRR0330
FI-011 |  | FI1 - 1 | FI |  | A | MALL 카드수금관리 | O |  |  |  |  | FI1.2.2 쇼핑몰 카드수금 |  |  | 예수금전표 반제처리 및 PG사 수금 기표 |  | O-E | 2 | 50% | 1 | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZTRR0340 | ZTRR0340
FI-012 |  |  |  |  | A | [I/F] POS 카드입금내역 수신 (POS -> SAP) | 비대상 |  |  |  |  | FI1.3.2 POS 카드수금 | POS |  | 1. VAN 사 -> SAP 카드수금리스트 IF |  | I-M | 2 |  |  | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZTR_FG05_0030
FI-013 |  | FI1 - 1 |  |  | A | POS 카드입금내역 관리(POS) | 비대상 |  |  |  |  | FI1.3.2 POS 카드수금 | POS |  |  |  | O-E | 2 |  |  | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZTRR0350 | ZTRR0350
FI-014 |  |  |  |  | A | POS 카드입금 내역 FBS_NO 연결 관리 | 비대상 |  |  |  |  | FI1.3.2 POS 카드수금 | POS |  | 1. VAN 사 카드수금리스트 IF 내역 조회 2. 미결 예수금 내역 조회 3. 예수금 내역과 카드수금내역 매핑 4. 카드수금내역과 AR 관련 선택 |  | O-E | 3 |  |  | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZTRR0330 | ZTRR0330
FI-015 |  |  |  |  | A | POS 카드수금 관리 | 비대상 |  |  |  |  | FI1.3.2 POS 카드수금 | POS |  | 5. 회계전표 기표 |  | O-E | 2 |  |  | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZTRR0340 | ZTRR0340
FI-016 |  |  |  |  | A | 마일리지 쿠폰 수금 | [5 empty] | FI1.4.1 마일리지/쿠폰 |  | 삭제 | 1. 마일리지 쿠폰 기표 2. 마일리지 쿠폰 취소 기표 |  | O-E | 2 |  |  | 이정택 | [6 empty] | 마일리지, 쿠폰은 별도 수금없음. 매출에서 차감함.
FI-017 |  |  | FI |  | A | 외상매출금 정기 반제 (고객채권 잔액 관리) Batch Job&Log | O |  | # 사용여부 확인 필요 (전부장님확인) |  |  | FI2.1.1 Mall&POS결산 |  |  | 1. AR 라인아이템 반제 |  | O-E | 2 | 50% | 1 | 이정택 | 이홍재 |  | PI Confirm | ZTRR0100B ZTRR0100C | ZTRR0100B ZTRR0100C
FI-018 |  |  |  |  | A | POS F&B 매출(POS -> SAP) | 비대상 | [5 empty] | POS | 추가 | POS F&B매출에 대해 I/F 및 매출기표 |  | O-E | 3 |  |  | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0070 | ZSD2M0070
FI-019 |  | FI1.5.1 -1 수금취소 및 환불 | FI |  | A | MALL 반송배송비 현금입금 정산 | O |  | # 반송에 대한 배송비 처리는 어떻게?? |  |  | FI1.2.2 쇼핑몰 카드수금 |  | 추가 | 반송배송비로 현금입금 된 예수금을 반제하여 배송비로 정산. |  | O-E | 3 | 50% | 1.5 | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0080 | ZSD2M0080
FI-020 |  |  |  |  | A | [IF]POS_수금실적 송신(SAP - POS) | 비대상 |  |  |  |  | FI1.3.1 POS 현금/계좌수금(가상계좌) | POS | 추가 | 가맹점 수금내역을 POS로 전송 |  | R-E | 2 |  |  | 이정택 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0110 | ZSD2M0110
FI-021 |  |  | FI |  | A | [SD2]F&B 목표대비 실적 | 협의필요 |  | # 향후 사용 여부 |  |  |  |  | 추가 | F&B 매출에 대한 목표대비 실적 리포트 |  | R-M | 2 | 50% | 1 | 이정택 | 이홍재 |  | PI Confirm | ZSD2R3000 | ZSD2R3000
FI-022 |  |  | FI |  | A | [EXIT]회원권 출고 시 코스트센터 입력 | 협의필요 |  | # 향후 사용 여부 |  |  |  |  | 추가 | 회원권 출고 시 판매-광고선전비 계정에 코스트센터 입려 |  | U-E | 1 | 50% | 0.5 | 이정택 | 이홍재 |  | PI Confirm | ZRGGBS000 | N/A |  | 기존 프로그램에 반영시킴
SD-040 | IFMAL032 | SD 2.1.3 | MM | 40 | A | Mall_재고정보조회 ( SAP -> MALL ) | 비대상 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 |  | 추가 |  |  | I-M | 2 | 50% | 1 | 서도석 | 장선영 |  | 단위테스트 | ZSD2M0020 | ZSD2M0020
SD-041 | IFMAL033 |  | SD |  | A | Mall_ 고객마스터 전송 ( O to O ) | 비대상 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 |  | 추가 |  |  | I-M | 2 | 50% | 1 | 서도석 | 장선영 |  | 단위테스트 | ZSDM7030 | ZSDM7030
SD-043 | N/A |  | MM |  | A | STO 생성 및 취소 프로그램 (오창) | 비대상 | [6 empty] | 추가 | 재고이관오더(구매) 생성프로그램 |  | B-C | 4 | 50% | 2 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0030 | ZSD2M0030
SD-043 | N/A |  | MM |  | A | STO 생성 및 취소 프로그램 (백암센터내) | 비대상 | [6 empty] | 추가 | 재고이관오더(구매) 생성프로그램 |  | B-C | 4 | 50% | 2 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0040 | ZSD2M0040
SD-044 | IFMAL034 |  |  |  | A | 센터외창고_재고보충요청전송 (SAP ->CJKX) | 비대상 |  | # 센터외 창고에 대해 관려 여부 및 사용 여부 |  |  | 개발스펙 없음 | WMS | 추가 |  |  | I-M | 2 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0050 | ZSD2M0050
SD-045 | IFMAL036 |  | MM |  | A | 재고입고결과 수신 ( CJKX -> SAP ) | O |  |  |  |  | 개발스펙 없음 |  | 추가 |  |  | I-M | 3 | 50% | 1.5 | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0050 | ZSD2M0050
SD-046 | IFMAL035 |  |  |  | A | 센터외창고_재고결과 입고 수신 ( SAP->POS ) | 비대상 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 |  | 추가 |  |  | I-M | 2 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0050 | ZSD2M0050
SD_047 | IFMAL039 |  |  |  | A | POS 기타 출고 요청 수신 ( POS --> SAP ) | 비대상 | [5 empty] | POS | 추가 |  |  | I-M | 2 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0120 | ZSD2M0120
SD_048 | IFMAL_040 |  |  |  | A | POS 기타 출고 내역 수신 ( SAP --> POS ) | 비대상 | [5 empty] | POS | 추가 |  |  | I-M | 2 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0120 | ZSD2M0120
SD_049 |  |  |  |  | A | POS 출고 내역 처리 ( SAP Delivery Split ) | 비대상 |  | # 신선식품이 있는가? |  |  | 개발스펙 없음 | POS | 추가 | 신선식품관련 추가 프로세스 |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0090 | ZSD2M0091
SD_050 | ? |  |  |  | A | 신선 식품 매장간 이동의 STO 생성 ( POS ->SAP ) | 비대상 |  | # 상품에 신선식품이 있는지 여부 확인 |  |  |  | POS | 추가 | 신선식품관련 추가 프로세스 |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0062 | ZSD2M0062
SD_051 | N/A |  |  |  | A | 신선 식품 매장간 출고/입고 처리 | 비대상 | [6 empty] | 추가 | 신선식품관련 추가 프로세스 |  | B-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0062 | ZSD2M0062
SD_052 | ? |  |  |  | A | 신선 식품 처리 결과 전송 ( SAP -> POS ) | 비대상 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 | POS | 추가 | 신선식품관련 추가 프로세스 |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0060/ZSD2M0090 | ZSD2M0062/ZSD2M0091
SD_053 |  |  |  |  | A | 가맹점 출고실적 처리 ( Delivery 문서의 출고전기 : Batch Split ) | 비대상 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 |  | 추가 | 가맹점 출고 처리 Delivery 문서 처리 |  | I-M | 3 |  |  | 서도석 | 장선영 |  | PI Confirm | ZSD2M0090 | ZSD2M0091
SD_054 | ? | SD 3.1.3 |  |  | C | 오창 WMS 출고 의뢰 및 출고 처리 수신 및 처리 | 비대상 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 |  | 추가 | 오창 WMS 출고 및 CJ 연계 |  | I-M | 4 | 50% | 2 | 서도석 | 전진석 |  | PI Confirm | ZSD2M0130 | ZSD2M0130
SD_055 | ? | SD 3.1.3 |  |  | C | 오창 WMS 출고의 CJ 전송 및 입고 결과 처리 | 비대상 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 |  | 추가 | 오창 WMS 출고 및 CJ 연계 |  | I-M | 4 | 50% | 2 | 서도석 | 전진석 |  | PI Confirm | ZSD2M0130 | ZSD2M0130
[6 empty] | 마일리지 관련 I/F | [11 empty] | 4 |  | 4
[6 empty] | 배송비 관련 I/F | [11 empty] | 4 |  | 4
Note on E2: 개발순서대로 개발요청서를 작성합니다.
Note on F2: A: 통합테스트이전까지 개발할 프로그램 B: OPEN이전까지 개발할 프로그램 C: OPEN이후에 개발할 프로그램
Note on N2: dmyang: I/F시스템 설명 ------- ---------------- VendorPortal : Vendor Portal 도매웹 : 도매웹 주문 CJKE : CJ 물류 택배 WMS : 창고관리 MES : 생산실행 LIMS : 품질관리 RWS : 측량관리 일련번호 : 일련번호(바코드) 시스템 YURIS : 연구관리 G/W : 그룹웨어 식약처 : 식약처 E-HR : White 정보통신 HR(ESS, MSS 포함) FIRM : Firm Banking Mobile : 영업 Mobile / 기타 Mobile SFA : 영업관리 EDI : EDI(GxS) - 생용, 이마트, 홈플러스 은행 : 은행(거래내역) FTP : 공급업체(판매,재고정보) "FTP/E-mail" E-mail : 공급업체(판매,재고정보) "FTP/E-mail" SendBill : SendBill(전자세금계산서) WebCash : WebCash(법인카드) 세포아 : 세포아(거래처상태) 관세/환급 : 관세/환급 예스원 : 예스원(출퇴근, 식수관리) 용마 : 용마(택배물류) YCC : YCC(유한크로락스) - 주문, 출고, 재고 Cresoty : Cresoty(카드수금처리) 유학화학 : 유학화학
Note on O2: 확정: CBO 리스트 공수 및 일정 수립을 통해 확정된 프로그램 추가: 추가 개발요청된 프로그램 수정: 개발완료 후 수정 요청된 프로그램
Note on R2: Standard Matrix Sheet 참조
Note on V2: 각 모듈 별 컨설턴트
Note on W2: 각 모듈 ABAP 컨설턴트
Note on Y2: 설계중 설계완료 개발중 개발완료 단위테스트 PI Confirm 취소dmyang:
Note on G137: 주문엑셀업로드 및 웹주문으로 대응 가능하여 불필요함

## 프로그램목록(TO-BE)
관리번호 | 기존정보 |  | 신규 정보 |  |  |  | 개발순서 | 개발단계 | 프로그램 명 |  | 기존정보 |  | 신규정보 |  |  | Namespace | L3 | I/F 대상 시스템 | 개발구분 | 비고1 | 비고2 | TypeCode | 개발공수 | 수정률(%) | 수정개발 예상공수 | PI Confirm (UAT) | 프로세스 설명 | 비고 | 순번
| I/F번호 | 매뉴얼 ID | TO-BE정의서 ID | 개발스펙문서 ID | 사용자교재문서 ID | 담당모듈 |  |  |  | 수정대상 여부 | Program ID (Function Module) | Transaction Code (Function Group) | Program ID (Function Module) | Transaction Code (Function Group) | 이슈사항 | [14 empty] | 운영이관일자
36
SD-001 | IFMAL001 | SD1.2.1 | PMM01 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | MM | 1 | A | Mall_자재마스터 전송 ( SAP -> MALL ) | O | ZSDM7000 |  |  |  |  | http://yuhan.co.kr/SD/MALL/MaterialMaster |  | 쇼핑몰 |  |  |  | I-M | 2 | 50% | 1 |  | # AS-IS의 쇼핑몰 상품 정의: MVKE-VKORG 이 "1000" and VTWEG 이 "10" and MVGR1 의 값이 " 400 " | 신규 및 추가 자재을 Sorting 하는 Logic이 중요함, 또한 폐기 단종제품에 대한 관리 및 정리는 어떻게 할 것인가?
SD-036 | IFMAL028 | SD 3.1.2 | PMM02 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | MM | 36 | A | (오창)재고입고예정정보전송 ( SAP->CJKX ) : 오창 반환 재고  백암 고객정상 창고 이관 | O | ZSD2M0030 | ZSD2M0030 | [5 empty] | 쇼핑몰 |  |  |  | I-M | 3 | 50% | 1.5
SD-037 | IFMAL029 | SD 3.1.1 | PMM03 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | MM | 37 | A | (백암)센터내 재고이전전기 요청 ( SAP ->CJKX ) | O | ZSD2M0040 | ZSD2M0040 | [5 empty] | WMS |  |  |  | I-M | 3 | 50% | 1.5
SD-038 | IFMAL030 |  |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 38 | A | 재고출고결과 수신 ( CJKX->SAP) | O | ZSD2M0040 | ZSD2M0040 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 |  |  |  |  | I-M | 2 | 50% | 1
SD-045 | IFMAL036 |  |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | MM |  | A | 재고입고결과 수신 ( CJKX -> SAP ) | O | ZSD2M0050 | ZSD2M0050 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 |  | 추가 |  |  | I-M | 3 | 50% | 1.5
SD-025 | ? | SD 2.1.3 | PMM04 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 |  | 25 | A | MALL 재고차이 분석 REPORT ( 배송중 재고 + SAP재고 ) | O | ZSD2M0020 | ZSD2M0020 | [5 empty] | 쇼핑몰 |  |  |  | I-M | 3 | 50% | 1.5
SD-039 | IFMAL032 |  |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | MM | 39 | A | Mall_재고정보조회 (SAP->Mall) | O | ZSD2M0020 | ZSD2M0020 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 | 쇼핑몰 |  |  |  | I-M | 3 | 50% | 1.5
SD-003 | IFMAL003 | SD 1.3.1 | PSD01 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 3 | A | Mall_기준판가마스터 전송 (소비자가격 : SAP -> MALL ) | O | ZSDM7010 |  |  |  |  | http://yuhan.co.kr/SD/MALL/StandardPriceMaster |  | 쇼핑몰 |  |  |  | I-M | 2 | 50% | 1
SD-007 | IFMAL007 | SD 2.1.1 | PSD02 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 7 | A | Mall_일일정상주문처리 (MALL --> SAP) | O | ZSD2M0011 |  |  |  | # 마일리지 적립/사용, 배송비(발송) 처리는? | http://yuhan.co.kr/SD/MALL/SalesOrderCreate |  | 쇼핑몰 |  |  |  | I-C | 5 | 50% | 2.5 |  |  | ZDS2T0012 (헤더 Table ) ZDS2T0013 ( ITEM Table ) ZDS2T0012 ( 매장별 저장위치 Mapping Table )
SD-008 | IFMAL007 | SD 2.1.1 |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 8 | A | Mal_일일무상주문처리 (Mall -> SAP ) | O | ZSD2M0011 | ZSD2M0011 |  |  |  | http://yuhan.co.kr/SD/MALL/SalesOrderCreate |  | 쇼핑몰 |  | SD-007과 통합하여 작성 |  | I-M | 2 | 50% | 1
SD-014 | IFMAL007 | SD 2.1.1 |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 14 | A | Mall_일일교환주문처리 (Mall -> SAP ) | O | ZSD2M0060 | ZSD2M0060 |  |  |  |  | 개발스펙 없음 | 쇼핑몰 |  | SD-007과 통합하여 작성 |  | I-M | 3 | 50% | 1.5 |  |  | 결제취소를 하지 않는 경우 ->무상주문으로 출하시키고, 무상반품으로 입고를 잡는다 결제취소를 했다면 -> 반품 후 정상매출 처리
SD-015 | N/A |  |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 15 | A | SAP 정상출하문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO ) | O | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | [9 empty] | B-C | 2 | 50% | 1 |  |  | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 (매출주문생성 ) 내에 실행 Button으로 한 화면에서 처리토록 반영함
SD-016 | N/A |  |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 16 | A | SAP 무상주문문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO ) | O | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | [7 empty] | SD-015과 통합하여 작성 |  | B-C | 2 | 50% | 1 |  |  | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 (매출주문생성 ) 내에 실행 Button으로 한 화면에서 처리토록 반영함
SD-018 | N/A |  |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 18 | A | SAP내 매출취소(공통 : SAP CBO ) | O | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 /ZSD2M0012 / ZSD2M0013 | [9 empty] | B-M | 1 | 50% | 0.5 |  |  | ※ ZSD2M0012 / ZSD2M0013 의 경우 Amin 권한으로 "출고일자 조정" 기능을 별도로 부여함
SD-019 | N/A |  |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 19 | A | SAP내 출하취소(공통 : SAP CBO ) | O | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 /ZSD2M0012 / ZSD2M0013 | [9 empty] | B-C | 2 | 50% | 1 |  |  | ※ ZSD2M0012 / ZSD2M0013 의 경우 Amin 권한으로 "출고일자 조정" 기능을 별도로 부여함
SD-009 | IFMAL007 | SD 4.1.2 | PSD03 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 9 | A | Mall_일일반품주문처리 (Mall -> SAP ) | O | ZSD2M0010 | ZSD2M0010 |  |  |  | http://yuhan.co.kr/SD/MALL/SalesOrderCreate |  | 쇼핑몰 |  | SD-007과 통합하여 작성 |  | I-M | 3 | 50% | 1.5 |  |  | 선행문서를 반드시 KEY값으로연계성을 확보해야함
SD-017 | N/A |  |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 17 | A | SAP 반품출하문서 생성 및 출고 ((공통 : SAP CBO )) | O | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | [7 empty] | SD-015과 통합하여 작성 |  | B-C | 3 | 50% | 1.5 |  |  | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 (매출주문생성 ) 내에 실행 Button으로 한 화면에서 처리토록 반영함
SD-020 | N/A |  |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 20 | A | SAP내 주문취소 (공통 : SAP CBO ) | O | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 | ZSD2M0010 / ZSD2M0011 /ZSD2M0012 / ZSD2M0013 | [9 empty] | B-C | 2 | 50% | 1 |  |  | ※ ZSD2M0012 / ZSD2M0013 의 경우 Amin 권한으로 "출고일자 조정" 기능을 별도로 부여함
FI-008 |  |  |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | FI |  | A | 반품 환불 처리 | O | ZSD2M0010 | ZSD2M0011 |  |  |  |  | FI1.5.1 수금취소 및 환불 |  |  | 1. 반품 시 차감되는 반품배송비에 대한 처리 |  | O-E | 2 | 50% | 1 |  |  | SD 반품 프로그램에 기능으로 추가
SD-024 | ? | SD 2.1.2 | PSD04 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | SD | 24 | A | 배송중 ~ 배송완료前 현황Report ( Mall --> SAP ) | O | ZSD2R0010 | ZSD2R0010 | [9 empty] | I-M | 3 |  |  |  | 1. Shopping Mall 주문의 고객 결제 後 CJ TCS에 출하 요청 의뢰를 한 다음, 고객 배송완료가 되지 않은 것을 주문내역에 대한 정보를 조회함. 2. 해당 정보는 CJTCS 출고 이후 ~ 고객에 미 배송된 물량의 SAP 內 실물 재고 수량의 차이를 감안하기 위해 조회한다 | 1. Shopping Mall 주문의 고객 결제 後 CJ TCS에 출하 요청 의뢰를 한 다음, 고객 배송완료가 되지 않은 것을 주문내역에 대한 정보를 조회함. 2. 해당 정보는 CJTCS 출고 이후 ~ 고객에 미 배송된 물량의 SAP 內 실물 재고 수량의 차이를 감안하기 위해 조회한다
|  |  | PSD05 | [5 empty] | 마일리지 사업부별 월간 집계 정보(생성/사용/소멸) | 신규 | [12 empty] | 4 |  | 4
FI-001 |  |  | PFI01 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | FI |  | A | 수금 관리 마스터(카드,수수료율,수금유형 등) | O | ZTRV0130 | ZTRV0130 |  |  |  |  | FI1.2.1 쇼핑몰 계좌수금 |  |  |  |  | O-E | 1 | 50% | 0.5
FI-009 |  | FI1 - 1 | PFI02 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | FI |  | A | 매입내역관리(MALL&POS) | O | ZTRR0320 | ZTRR0320 |  |  |  |  | FI1.2.2 쇼핑몰 카드수금 |  |  | PG사 입금 내역 UPLOAD |  | O-E | 2 | 50% | 1
FI-010 |  | FI1 - 1 |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | FI |  | A | MALL 매입내역 FBS_NO 연결 관리 | O | ZTRR0330 | ZTRR0330 |  |  |  |  | FI1.2.2 쇼핑몰 카드수금 |  |  | PG사 입금내역과 예수금전표 연결 |  | O-E | 3 | 50% | 1.5
FI-011 |  | FI1 - 1 |  | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | FI |  | A | MALL 카드수금관리 | O | ZTRR0340 | ZTRR0340 |  |  |  |  | FI1.2.2 쇼핑몰 카드수금 |  |  | 예수금전표 반제처리 및 PG사 수금 기표 |  | O-E | 2 | 50% | 1
FI-017 |  |  | PFI03 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | FI |  | A | 외상매출금 정기 반제 (고객채권 잔액 관리) Batch Job&Log | O | ZTRR0100B ZTRR0100C | ZTRR0100B ZTRR0100C |  |  |  |  | FI2.1.1 Mall&POS결산 |  |  | 1. AR 라인아이템 반제 |  | O-E | 2 | 50% | 1
FI-019 |  | FI1.5.1 -1 수금취소 및 환불 | PFI04 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | FI |  | A | MALL 반송배송비 현금입금 정산 | O | ZSD2M0080 | ZSD2M0080 |  |  |  |  | FI1.2.2 쇼핑몰 카드수금 |  | 추가 | 반송배송비로 현금입금 된 예수금을 반제하여 배송비로 정산. |  | O-E | 3 | 50% | 1.5
FI-021 |  |  | 미정 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | FI |  | A | [SD2]F&B 목표대비 실적 | 협의필요 | ZSD2R3000 | ZSD2R3000 | [6 empty] | 추가 | F&B 매출에 대한 목표대비 실적 리포트 |  | R-M | 2 | 50% | 1
FI-022 |  |  | 미정 | {TO-BE정의서}-번호 | {TO-BE정의서}-번호 | FI |  | A | [EXIT]회원권 출고 시 코스트센터 입력 | 협의필요 | ZRGGBS000 | N/A | [6 empty] | 추가 | 회원권 출고 시 판매-광고선전비 계정에 코스트센터 입려 |  | U-E | 1 | 50% | 0.5 |  |  | 기존 프로그램에 반영시킴
Note on H2: 개발순서대로 개발요청서를 작성합니다.
Note on I2: A: 통합테스트이전까지 개발할 프로그램 B: OPEN이전까지 개발할 프로그램 C: OPEN이후에 개발할 프로그램
Note on S2: dmyang: I/F시스템 설명 ------- ---------------- VendorPortal : Vendor Portal 도매웹 : 도매웹 주문 CJKE : CJ 물류 택배 WMS : 창고관리 MES : 생산실행 LIMS : 품질관리 RWS : 측량관리 일련번호 : 일련번호(바코드) 시스템 YURIS : 연구관리 G/W : 그룹웨어 식약처 : 식약처 E-HR : White 정보통신 HR(ESS, MSS 포함) FIRM : Firm Banking Mobile : 영업 Mobile / 기타 Mobile SFA : 영업관리 EDI : EDI(GxS) - 생용, 이마트, 홈플러스 은행 : 은행(거래내역) FTP : 공급업체(판매,재고정보) "FTP/E-mail" E-mail : 공급업체(판매,재고정보) "FTP/E-mail" SendBill : SendBill(전자세금계산서) WebCash : WebCash(법인카드) 세포아 : 세포아(거래처상태) 관세/환급 : 관세/환급 예스원 : 예스원(출퇴근, 식수관리) 용마 : 용마(택배물류) YCC : YCC(유한크로락스) - 주문, 출고, 재고 Cresoty : Cresoty(카드수금처리) 유학화학 : 유학화학
Note on T2: 확정: CBO 리스트 공수 및 일정 수립을 통해 확정된 프로그램 추가: 추가 개발요청된 프로그램 수정: 개발완료 후 수정 요청된 프로그램
Note on W2: Standard Matrix Sheet 참조
Note on J87: 주문엑셀업로드 및 웹주문으로 대응 가능하여 불필요함

## 주요화면캡처
고객마스터
SD1.2.1
SD 2.1.1
SD 2.1.2
SD 2.1.3

## Standard Matrix
SAP CBO Standard Estimation Matrics (단위: Days/Man)
Type | Very Easy |  |  | Easy |  |  | Medium |  |  | Complex
| Design | Build | Total | Design | Build | Total | Design | Build | Total | Design | Build | Total
Report | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 2 | 4 | 6
Online | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7
Script | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 4 | 5.5
BDC |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2
User Exit | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 4.5
Modification | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4
Query |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Interface | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 5.5
Fiori | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 4.5 | 6 | 2 | 5 | 7
Type Code
Area | 난이도 | 공수 | 개발 |  |  |  | I/F 대상 시스템 | 설명
Report | R-VE | 1.5 | 1 |  |  |  | VendorPortal | Vendor Portal |  |  |  |  | 설계중
| R-E | 2.5 | 1.5 |  |  |  | 도매웹 | 도매웹 주문 |  |  |  |  | 설계완료
| R-M | 3.5 | 2.5 |  |  |  | CJKE | CJ 물류 택배 |  |  |  |  | 개발중
| R-C | 6 | 4 |  |  |  | WMS | 창고관리 |  |  |  |  | 개발완료
Online | O-VE | 2 | 1 |  |  |  | MES | 생산실행 |  |  |  |  | 단위테스트
| O-E | 4 | 3 |  |  |  | LIMS | 품질관리 |  |  |  |  | PI Confirm
| O-M | 5 | 4 |  |  |  | RWS | 측량관리 |  |  |  |  | 취소
| O-C | 7 | 5 |  |  |  | 일련번호 | 일련번호(바코드) 시스템
Script | S-VE | 1.5 | 1 |  |  |  | YURIS | 연구관리
| S-E | 3 | 2 |  |  |  | G/W | 그룹웨어
| S-M | 4 | 3 |  |  |  | 식약처 | 식약처
| S-C | 5.5 | 4 |  |  |  | E-HR | White 정보통신 HR(ESS, MSS 포함)
BDC | B-VE | 0.5 | 0.5 |  |  |  | FIRM | Firm Banking
| B-E | 0.5 | 0.5 |  |  |  | Mobile | 영업 Mobile / 기타 Mobile
| B-M | 1 | 1 |  |  |  | SFA | 영업관리
| B-C | 2 | 2 |  |  |  | EDI | EDI(GxS) - 생용, 이마트, 홈플러스
User Exit | U-VE | 1 | 0.5 |  |  |  | 은행 | 은행(거래내역)
| U-E | 1.5 | 1 |  |  |  | FTP | 공급업체(판매,재고정보) "FTP/E-mail"
| U-M | 3 | 2 |  |  |  | E-mail | 공급업체(판매,재고정보) "FTP/E-mail"
| U-C | 4.5 | 3 |  |  |  | SendBill | SendBill(전자세금계산서)
Modification | M-VE | 1 | 0.5 |  |  |  | WebCash | WebCash(법인카드)
| M-E | 1 | 0.5 |  |  |  | 세포아 | 세포아(거래처상태)
| M-M | 2 | 1 |  |  |  | 관세/환급 | 관세/환급
| M-C | 4 | 2 |  |  |  | 예스원 | 예스원(출퇴근, 식수관리)
Query | Q-VE | 0.5 | 0 |  |  |  | 용마 | 용마(택배물류)
| Q-E | 0.5 | 0 |  |  |  | YCC | YCC(유한크로락스) - 주문, 출고, 재고
| Q-M | 1 | 0 |  |  |  | Cresoty | Cresoty(카드수금처리)
| Q-C | 1 | 0 |  |  |  | 유학화학 | 유학화학
Interace | I-VE | 1 | 0.5 |  |  |  | 쇼핑몰 | 쇼핑몰
| I-E | 1.5 | 1 |  |  |  | POS | POS
| I-M | 3 | 2
| I-C | 5.5 | 4
Fiori(I, O, U, C) | F-VE | 4 | 3
| F-E | 5 | 4
| F-M | 6 | 4.5
| F-C | 7 | 5
Note on A48: dmyang: I: Fiori I/F O: Odata U : UI5 C : CDS or Cal. View

## Sheet2 (2)
단계 | 수행업무 | 일정( 단위: WEEK)
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19
분석&설계 | * AS-IS 분석, TO-BE 설계 * TO-BE 분석 및 설계서 작성 | bar: 일정( 단위: WEEK) W1 to 일정( 단위: WEEK) W3
I/F SPEC&개발 | * I/F/ 상세 설계서 작성 * CBO 프로그램 개발 * PO 연계 프로그램 개발 | bar: 일정( 단위: WEEK) W3 to 일정( 단위: WEEK) W9
연계테스트&수정개발 | * SAP <-> MALL /WMS 연동 위주의 단위 TEST에 중점 * TEST 결과 수정사항 재개발 | bar: 일정( 단위: WEEK) W10 to 일정( 단위: WEEK) W11
통합테스트&수정개발 | * SAP <-> MALL /WMS 연동 TEST & 각 시스템별 내부 연관 처리 및 각 모듈의 연동에 대한 통합 테스트 * TEST 결과 수정사항 재개발 | bar: 일정( 단위: WEEK) W12 to 일정( 단위: WEEK) W15
운영기 반영 | * 운영기 반영 준비 * 운영기 반영 및 긴급 대응 | bar: 일정( 단위: WEEK) W16
안정화&모니터링 | * 시스템 안정화 및 모니터링 * 프로젝트 종료 관련 산출물 작성 | bar: 일정( 단위: WEEK) W17 to 일정( 단위: WEEK) W19

## 예상 투입공수
단계 | 수행업무 | 모듈 | 담당자 | 9월 |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 01월
|  |  |  | Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Week9 | Week10 | Week11 | Week12 | Week13 | Week14 | Week15 | Week16 | Week17 | Week18 | Week19 | 소계(M/D)
- | * 프로젝트 관리 | PM | 최종찬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20
분석&설계 | * AS-IS 분석, TO-BE 설계 * TO-BE 정의서/DEV Spec 작성 | SD | 김정훈 | 9월 Week1: 3; 9월 Week2: 3; 9월 Week3: 3 | 9
|  | FI | 한진웅 | 9월 Week1: 2; 9월 Week2: 2; 9월 Week3: 2 | 6
|  | MM | 김진영 | 9월 Week1: 2; 9월 Week2: 2; 9월 Week3: 2 | 6
개발 | * I/F/ 상세 설계서 작성/수정 * CBO 프로그램 개발 * PO 연계 프로그램 개발 | SD | 김정훈 | 10월 Week4: 2; 10월 Week5: 2; 10월 Week6: 2; 10월 Week7: 2; 11월 Week8: 2; 11월 Week9: 2 | 12
|  | FI | 한진웅 | [19 empty] | 6 | bar: 10월 Week4 to 11월 Week9
|  | MM | 김진영 | [19 empty] | 6 | bar: 10월 Week4 to 11월 Week9
|  | ABAP(SD) | 권순현 | 9월 Week3: 5; 10월 Week4: 5; 10월 Week5: 5; 10월 Week6: 5; 10월 Week7: 5; 11월 Week8: 5; 11월 Week9: 5 | 35
|  | ABAP(FI/MM) | 이종석 | 9월 Week3: 2; 10월 Week4: 2; 10월 Week5: 2; 10월 Week6: 2; 10월 Week7: 2; 11월 Week8: 2; 11월 Week9: 2 | 14
|  | PO | 장재국 | 9월 Week3: 2; 10월 Week4: 3; 10월 Week5: 3; 10월 Week6: 3; 10월 Week7: 3; 11월 Week8: 3; 11월 Week9: 3 | 20
연계테스트 | * SAP <-> MALL/WMS 연동 위주 TEST * TEST 결과 수정사항 재개발 | SD | 김정훈 | 11월 Week10: 2; 11월 Week11: 2 | 4
|  | FI | 한진웅 | [19 empty] | 2 | bar: 11월 Week10 to 11월 Week11
|  | MM | 김진영 | [19 empty] | 2 | bar: 11월 Week10 to 11월 Week11
|  | ABAP(SD) | 권순현 | 11월 Week10: 4; 11월 Week11: 4 | 8
|  | ABAP(FI/MM) | 이종석 | [19 empty] | 2 | bar: 11월 Week10 to 11월 Week11
|  | PO | 장재국 | [19 empty] | 2 | bar: 11월 Week10 to 11월 Week11
통합테스트 | * SAP <-> MALL /WMS 연동 TEST * 모듈 연동에 대한 통합테스트 * TEST 결과 수정사항 재개발 | SD | 김정훈 | 12월 Week12: 2; 12월 Week13: 2; 12월 Week14: 2; 12월 Week15: 2 | 8
|  | FI | 한진웅 | [19 empty] | 4 | bar: 12월 Week12 to 12월 Week15
|  | MM | 김진영 | [19 empty] | 4 | bar: 12월 Week12 to 12월 Week15
|  | ABAP(SD) | 권순현 | 12월 Week12: 4; 12월 Week13: 4; 12월 Week14: 4; 12월 Week15: 4 | 16
|  | ABAP(FI/MM) | 이종석 | [19 empty] | 4 | bar: 12월 Week12 to 12월 Week15
운영기 반영 | * 운영기 반영 준비 * 운영기 반영 및 긴급 대응 | SD | 김정훈 | 01월 Week16: 2 | 2
|  | FI | 한진웅 | 01월 Week16: 0.5 | 0.5
|  | MM | 김진영 | 01월 Week16: 0.5 | 0.5
|  | ABAP(SD) | 권순현 | 01월 Week16: 4 | 4
|  | ABAP(FI/MM) | 이종석 | [19 empty] | 1 | bar: 01월 Week16
안정화&모니터링 | * 시스템 안정화 및 모니터링 * 프로젝트 산출물 작성 | SD | 김정훈 | [19 empty] | 3 | bar: 01월 Week17 to 01월 Week19
|  | FI | 한진웅 | 01월 Week17: 0.5; 01월 Week18: 0.5; 01월 Week19: 0.5 | 1.5
|  | MM | 김진영 | 01월 Week17: 0.5; 01월 Week18: 0.5; 01월 Week19: 0.5 | 1.5
|  | ABAP(SD) | 권순현 | [19 empty] | 3 | bar: 01월 Week17 to 01월 Week19
|  | 소계 |  | 9월 Week1: 34; 10월 Week4: 60; 11월 Week8: 52; 12월 Week12: 40; 01월 Week16: 21 | 207
| 모듈 |  | PM | 9월 Week1: SD; 9월 Week2: FI; 9월 Week3: MM; 10월 Week4: ABAP(SD); 10월 Week5: ABAP(FI/MM); 10월 Week6: PO; 10월 Week7: 합계
| 공수합계(M/D) |  | 20 | 9월 Week1: 38; 9월 Week2: 20; 9월 Week3: 20; 10월 Week4: 66; 10월 Week5: 21; 10월 Week6: 22; 10월 Week7: 207
| 공수합계(M/M) |  | 1 | 9월 Week1: 1.9; 9월 Week2: 1; 9월 Week3: 1; 10월 Week4: 3.3; 10월 Week5: 1.05; 10월 Week6: 1.1; 10월 Week7: 10.35